## Sheet1
会议次数 | 会议时间 | 会议主题 | 会议内容 | 参会人员
1 | 2025.3.7 | ​课程目标确认，团队分工与角色以及技术调研与资料整理 | 本次会议小组明确了编译程序需实现 ​Pascal-S语言语法分析、语义验证、中间代码生成及优化。对照Pascal语言语义规范，确定需支持的数据类型、控制结构、运算符优先级。并大致完成了团队的分工。小组成员确定此次会议以后要阅读Pascal代码来熟悉以后的工作，同时有侧重的复习上学期的内容，着重阅读词法分析语法分析部分的内容，以及书后代码示例部分。 | 全体组员
2 | 2025.3.12 | 需求分析报告定稿，测试计划与用例设计以及开发方法与工具选型 | 小组成员通过头歌平台更具体的了解了本次任务的目标，针对编译程序的简单功能设计了测试用例，并查找了一些典型的Pascal-S代码作为复杂测试用例，初步制定了测试计划。确定采用Lex词法分析，YACC语法分析等工具辅助开发。 | 全体组员
3 | 2025.3.19 | 总体设计报告完善，接口设计以及任务分配与进度跟踪 | 对本周即将完成的需求分析报告和总体设计报告内容进行了商讨和修改，细化了团队成员的分工。 | 全体组员